- ตัวอย่าง การเขียนโครงการ –

เลขที่กิจกรรม		๐๑

ชื่อโครงการ		โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อกิจกรรม		ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนองกลยุทธ์  สพฐ.  	ข้อที่  ๑

สนองมาตรฐานคุณภาพ	สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ 	งานบริหารวิชาการ  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นายพรส  สดับสาร

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	๑  ตุลาคม  ๒๔๖๕ - ๓๐  กันยายน  ๒๔๖๖

๑.  หลักการและเหตุผล

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ได้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่วางไว้  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้มากที่สุด นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน  ซึ่งบางทีมีข้อจำกัดในเรื่องของวัสดุ  อุปกรณ์  สถานที่   รวมทั้งความเชี่ยวชาญของครูผู้สอนเอง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมนอกห้องเรียนให้นักเรียน  โดยการจัดกิจกรรมไปทัศนศึกษา  ดูงาน ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงที่เกิดการเรียนรู้อีกแนวทางหนึ่งด้วย  ทั้งยังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้มีความตื้นเต้น  สนุกสนาน  ทำให้นักเรียนอยากเรียนรู้โดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย โรงเรียนพญารามวิทยาจึงได้ดำเนินจัดโครงการนี้ขึ้นมา

๒.  วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้เห็นและสัมผัสของจริงรวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

๒.๒ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจบทเรียน  และรู้จักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกจากเนื้อหาในบทเรียนที่ครูจัดให้

๒.๓ เพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน  ให้นักเรียนมีความสนุกสนานและอยากที่จะเรียนรู้

๒.๔ เพื่อฝึกให้รู้จักการสังเกต  วิเคราะห์ อภิปราย  สรุปสิ่งที่พบเห็น

๒.๕ เพื่อฝึกการทำงานระบบกลุ่มความสามัคคีในหมู่คณะ

๓.  เป้าหมาย

๓.๑  เชิงปริมาณ

๑.  นักเรียนโรงเรียนพญารามวิทยา  จำนวน  ๒๔๐  คน

๒.  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพญาราม  จำนวน  ๒๐  คน

๓.๒  เชิงคุณภาพ

๑.  คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ที่แปลกใหม่  และประสบการณ์ตรงจากสิ่งที่พบเห็น  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้

๒.  นักเรียนที่ไปทัศนศึกษาทุกคนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการได้ เห็นและสัมผัสมาเผยแพร่แก่เพื่อนร่วมโรงเรียนที่ไม่ได้ไปได้

๓.  ผลงานนักเรียนที่ครูที่ปรึกษามอบหมายให้อยู่ในเกณฑ์ดี  และส่งทันเวลาตามที่ปรึกษากำหนด

๔.   วิธีการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ (P) |  |  |  |
| ๑ | ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร | ต.ค ๒๔๖๔ | นายพรส สดับสาร |
| ๒ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | ต.ค ๒๔๖๔ | นายพรส สดับสาร |
| ๓ | แต่งตั้งคณะทำงาน | ต.ค ๒๔๖๔ | นายพรส สดับสาร |
| ขั้นดำเนินการปฏิบัติตามแผน (P) |  |  |  |
| ๔ | ติดต่อประสานงาน | ต.ค ๒๔๖๔ | นายพรส สดับสาร |
| ๕ | จัดทำเอกสาร | ม.ค. ๒๔๖๕ | นายพรส สดับสาร |
| ๖ | ดำเนินการจัดกิจกรรม | ม.ค. ๒๔๖๕ | นายพรส สดับสาร |
| ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) |  |  |  |
| ๗ | ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ | ม.ค - ก.พ. ๒๔๖๕ | นายพรส สดับสาร และคณะครูโรงเรียน พญารามวิทยาทุกคน |
| ๘ | สรุปและรายงานผล | ก.พ. ๒๔๖๕ | คณะครูโรงเรียน พญารามวิทยาทุกคน |
| ขั้นประเมินปรับปรุงงาน(A) |  |  |  |
| ๙ | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล | ก.พ. ๒๔๖๕ | นายพรส สดับสาร |
| ๑๐ | พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ | ก.พ. ๒๔๖๕ | นายพรส สดับสาร |

๕.  กิจกรรมและรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

| ที่ | รายละเอียด | ค่าใช้จ่ายของเงินงบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ด้านดำเนินงาน |  | ด้านลงทุน |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทน ใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าปรับปรุง | ค่าครุภัณฑ์ |  |
| ๑ | ขออนุมัติ | - | - | - | - | ต.ค ๒๔๖๔ |
| ๒ | ดำเนินการ - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 30,000 | - | - | - | พ.ย ๒๔๖๔ – ก.ย ๒๔๖๕ |
| ๓ | สรุปรายงานผล | - | - | - | - | ๓๐ มี.ค ๒๔๖๔ ๓๐ ก.ย ๒๔๖๕ |

๖.  เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | การวัดผลประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ๒. คณะครูและคณะวิทยากรให้ความรู้เต็มความสามารถ ๓. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยมากขึ้น ๔. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน | ๑. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน ๒. ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการร่วมกิจกรรม | ๑. แบบสำรวจ ๒. แบบสังเกต ๓. แบบประเมินผล ๔. แบบประเมินความพึงพอใจ |

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ตรง  มีความรู้ความสามารถจดจำมาประกอบใช้

ในชีวิตประจำวันและในการเรียนได้

๗.๒  นักเรียนได้รับความสุข  ความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม

๘. ความสอดคล้องของโครงการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑. หลักความพอประมาณ

งบประมาณที่ได้รับเพียงพอในการดำเนินงาน  ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม

๒. หลักการมีเหตุผล

นักเรียนรู้ถึงวัตถุประสงค์และนโยบายของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

๓. หลักการมีภูมิคุ้มกัน

นักเรียนมีทักษะความรู้ ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง

๔. เงื่อนไขความรู้

นักเรียนมีทักษะคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๕. เงื่อนไขคุณธรรม

นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ

| ผู้รับผิดชอบโครงการ ( นายพรส สดับสาร ) ครู คศ.1 | ผู้เห็นชอบโครงการ ( ) หัวหน้างานบริหารวิชาการ |
| --- | --- |
| ผู้เห็นชอบโครงการ ( นายพรส สดับสาร ) หัวหน้างานนโยบายและแผน | ผู้เห็นชอบโครงการ ( นายบัวชิต อุทธารัมย์ ) รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญารามวิทยา |
| ผู้อนุมัติโครงการ คำอนุมัติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ ( นายชูชาติ คิดดี ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพญารามวิทยา |  |