รายงานผลการดำเนินโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนพญารามวิทยา ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสุรินทร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน

จากโรงเรียนพญารามวิทยา  เงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินอุดหนุน

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

1.  หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2.  งบประมาณ

2.1 งบประมาณของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน 	 	6,000 	บาท

2.2 งบประมาณที่ได้ใช้ไปในการดำเนินการโครงการ 	 	6,000 	บาท

2.3 งบประมาณคงเหลือ				              -	บาท

3.  ผลการดำเนินการ

3.1 ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนเลขที่............./...........วันที่ ............ เดือน............................พ.ศ. ...........  ได้เริ่มดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ของโครงการเมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 และเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2566

3.2 ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอส่งสำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่น จำนวน   1   ชุด  จำนวนเงิน   6,000 บาท     (หกพันบาทถ้วน)   ของการดำเนินการตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนมาพร้อมหนังสือนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป

3.3 ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอส่งเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน  -   บาท คืนมาพร้อมหนังสือนี้

3.4 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ นักเรียนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย สามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  มีส่วนร่วมส่งเสริมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  มีความสามารถทางภาษาไทยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  สามารถส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม

ลงชื่อ....................................................ผู้รายงาน

(นายกิตติกร  ยืนยง)

ตำแหน่ง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สถานภาพของโครงการ

1. ลักษณะโครงการ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

2. สถานภาพโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการและมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายเงิน

ตามแผนการใช้จ่ายเงิน

เกินกว่าแผนการใช้จ่ายเงิน

4.กรณีเงินเหลือจ่าย

ส่งคืนครบถ้วน สำเนาใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................เลขที่..........................ลว.........................

ส่งคืนไม่ครบ  เนื่องจาก............................................................................................................

5. สรุปผลการดำเนินงาน

ล้าช้ากว่าแผน

ตามแผน

เร็วกว่าแผน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  โรงเรียนพญารามวิทยา  ตำบลเพี้ยราม  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์

ที่        /2566	วันที่      31 สิงหาคม 2566

เรื่อง   รายงานผลการดำเนินโครงการ  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เรียน	ผู้อำนวยการโรงเรียนพญารามวิทยา

ด้วยข้าพเจ้า นายพรส  สดับสาร  ตำแหน่ง ครู  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี  2566  เพื่อให้นักเรียนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย สามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  มีส่วนร่วมส่งเสริมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  มีความสามารถทางภาษาไทยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  สามารถส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการการดำเนินงานดังแนบมาท้ายเอกสารฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ1.พา

ลงชื่อ.....................................

(นายกิตติกร  ยืนยง)

ตำแหน่ง  ครู

| ความเห็นหัวหน้างานแผนงาน ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ลงชื่อ................................ (นายพรส สดับสาร) ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนงาน | ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. ลงชื่อ................................ (นายพรส สดับสาร) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ |
| --- | --- |
| ความเห็นรองผู้อำนวยการ ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ลงชื่อ..................................... (นายบัวชิต อุทธารัมย์) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ความเห็นผู้อำนวยการ …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. ลงชื่อ......................................... (นายชูชาติ คิดดี) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพญารามวิทยา |

รายงานผลการดำเนินโครงการฯ วันภาษาไทยแห่งชาติ หน้า | (1)

คำนำ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี  2566  โรงเรียนพญารามวิทยา สำเร็จลุล่วงได้เนื่องจากได้รับคำปรึกษา  แนะนำ  จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายชูชาติ คิดดี และท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน  นายบัวชิต อุทธารัมย์ ที่ได้กรุณาแนะนำความรู้ต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ผู้รับผิดชอบโครงการขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรโรงเรียนทุกท่านและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566   ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม

คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ที่ท่านเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาให้แก่ผู้จัดทำโครงการ ครู อาจารย์ในทุกระดับชั้นที่ได้มีส่วนอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ส่งผลให้ผู้จัดทำโครงการประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

กิตติกร  ยืนยง

รายงานผลการดำเนินโครงการฯ วันภาษาไทยแห่งชาติ หน้า | (2)

สารบัญ

|  |  | หน้า |
| --- | --- | --- |
| คำนำ |  | (1) |
| สารบัญ |  | (2) |
| บทที่ 1 | บทนำ | 1 |
|  | ความเป็นมาและความสำคัญ | 1 |
|  | วัตถุประสงค์ | 1 |
|  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | 1 |
| บทที่ 2 | การดำเนินงาน | 2 |
|  | กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | 2 |
|  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | 2 |
|  | ระยะเวลาของกิจกรรม | 2 |
|  | สถานที่ดำเนินงาน | 2 |
|  | งบประมาณ | 2 |
|  | ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | 3 |
| บทที่ 3 | สรุปผลการดำเนินงาน | 4 |
|  | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | 4 |
|  | สรุปงบประมาณ | 4 |
|  | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ | 4 |
|  | ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ | 5 |
|  | อุปสรรค ปัญหา และวิธีแก้ไข | 6 |
|  | การนำผลไปปรับปรุงการดำเนินงาน | 6 |
| ภาคผนวก | ภาพวัสดุ/อุปกรณ์ | 7 |
|  | ภาพกิจกรรม |  |
|  | สำเนาเอกสารการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน |  |
|  | ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ |  |
|  | คำสั่งโรงเรียนพญารามวิทยา |  |
|  | สำเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติ |  |

บทที่ 1 บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีของนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัฒน์ ให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ “ภาษาไทย” ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ นอกเหนือจากวัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่งทุกวันนี้นับวันจะเสื่อมลงไปเรื่อย ๆ เพราะอิทธิพลตะวันตก และตลอดจนความเจริญต่างๆทางเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพญารามวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในวิชาภาษาไทย  อันเป็นการช่วยส่งเสริมวิชาภาษาไทยให้ดำเนินไปอย่างได้ผลฝ่ายกิจการนักเรียนเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงกำหนดให้มีโครงการวันสุนทรภู่ขึ้นมา

วัตถุประสงค์

  - เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย  รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย

  - เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนรวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น

  - เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

  - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

  - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยแก่นักเรียนตามศักยภาพ

  - เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก

  - เพื่อส่งเสริมและสืบสานมาดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นักเรียนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย

- นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

- นักเรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

- นักเรียนมีความสามารถทางภาษาไทยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

- นักเรียนสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม

บทที่ 2  การดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

นักเรียนโรงเรียนพญารามวิทยา	จำนวน 265  คน คณะครูและบุคลากรโรงเรียน จำนวน  22  คนและผู้ปกครองนักเรียน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เชิงปริมาณ

-	นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  จำนวนร้อยละ 80

-	นักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ จำนวนร้อยละ 80

-	นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทักษะทางภาษาไทย  จำนวนร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ

-	นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและเข้าร่วมกิจกรรม

-	นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย

-	นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย

-	นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ตามศักยภาพของตนเองได้

-	นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาของกิจกรรม

ดำเนินโครงการจำนวน 31 วัน คือวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 และเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2566

สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนพญารามวิทยา  ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณในการดำเนินโครงการ

โครงการที่จัดขึ้น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนพญารามวิทยา เงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เป็นจำนวนเงิน 6,000  บาท

ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน

| ที่ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ประชุมวางแผนโครงการ | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เสนอโครงการ | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ประชุมคณะกรรมการโครงการ | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ประสานงานสถานที่ |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 5. | จัดเตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 6. | จัดโครงการตามแผนงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 7. | รายงานสรุปและประเมินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |

บทที่ 3  สรุปผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ในการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 287  คน  ประกอบด้วย

- นักเรียน  			จำนวน  265  คน

- คณะครูและบุคลากร 		จำนวน  22    คน

สรุปงบประมาณ

งบประมาณรายรับ

งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน  จำนวน  6,000  บาท

งบประมาณรายจ่าย

ตารางแสดงรายละเอียดรายจ่าย

| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 3,000 | 3,000 |
| 2. | ค่ารางวัลการประกวดแข่งขัน | 3,000 | 3,000 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น |  | 6,000 | 6,000 |

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ผลผลิตที่ได้รับจากโครงการ

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลลัพธ์ที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ | - ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ - ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ - ร้อยละ 80 นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทักษะทางภาษาไทย | - ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ - ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ - ร้อยละ 80 นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทักษะทางภาษาไทย |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ | - นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและเข้าร่วมกิจกรรม - นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย - นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย | - นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและเข้าร่วมกิจกรรม - นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย - นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย |
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลลัพธ์ที่ได้ |
|  | - นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ตามศักยภาพของตนเองได้ - นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง | - นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ตามศักยภาพของตนเองได้ - นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง |

2. ผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการ

  - นักเรียนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย

  - นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

  - นักเรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

  - นักเรียนมีความสามารถทางภาษาไทยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

  - นักเรียนสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม

3. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการครบทุกข้อ

บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการบางข้อ  เนื่องจาก.....................................................

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  เนื่องจาก............................................................

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2566

| รายการประเมิน | ระดับความพึงพอใจ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| 1. ความเหมาะสมลำดับขั้นตอนพิธีการ | 96 (80.00) | 24 (20.00) | - | - | - |
| 2. สถานที่มีความเหมาะสม | 120 (100) | - | - | - | - |
| 3. การประสานงาน | 84 (70.00) | 29 (24.17) | 7 (5.83) | - | - |
| 4. การมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักเรียน | 92 (76.67) | 28 (23.33) | - | - | - |
| 5. ข้อคิดที่ได้จากการจัดกิจกรรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน | 85 (70.83) | 35 (29.17) | - | - | - |
| - บรรยากาศ และภาพรวมของการจัดกิจกรรม | 98 (81.67) | 22 (18.33) | - | - | - |
| รายการประเมิน | ระดับความพึงพอใจ |  |  |  |  |
|  | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| 7. พิธีกรรม มุ่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม | 102 (85.00) | 18 (15.00) | - | - | - |
| 8. การมีระเบียบวินัยของนักเรียนในการเข้าร่วม กิจกรรมมีความเหมาะสมระดับใด | 98 (81.67) | 16 13.33 | 6 (5.00) | - | - |

ปัญหา อุปสรรค และวิธีแก้ไข

ปัญหา อุปสรรค :  นักเรียนคุยกัน หยอกกัน ไม่ค่อยสำรวม เวลาประกอบพิธีทางศาสนา

วิธีแก้ไข		:  ครูคอยควบคุมดูแลตลอด

การนำผลไปปรับปรุงการดำเนินงาน

ในการจัดกิจกรรมปีต่อไป  ควรมีการประสานงานให้เป็นระบบ  และมีการปรับเปลี่ยนสถานที่บำเพ็ญประโยชน์ในแต่ละปี

ภาคผนวก

ภาพวัสดุ/อุปกรณ์  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ

สำเนาเอกสารประกอบการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการฯ

โปรดแนบเอกสารก่อนเข้าเล่ม

กรุณาติดต่อขอถ่ายสำเนาเอกสารได้ที่งานการเงิน  เช่น

- บันทึกขอยืมเงิน

- บันทึกขออนุมัติการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- เอกสารจัดซื้อ  จัดจ้าง

- ใบสำคัญรับเงิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

- ใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

- ใช้แบบกระดาษถ่ายเอกสาร  หรือ แบบ Google Form ก็ได้

คำสั่งโรงเรียนพญารามวิทยา

ที่  ๑๔๓ / ๒๕๖๖

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสุนทรภู่  สู่วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด

ด้วยโรงเรียนพญารามวิทยา  กำหนดจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  สู่วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด  เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย  และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ตลอดจนรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ซึ่งเป็นรัตนกวีของไทยและของโลก  อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้กับนักเรียน  โดยกำหนดจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  สู่วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด ในวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนพญารามวิทยา

ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์  จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา ๓๙  และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  สู่วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการอำนวยการ

|  | นายชูชาติ คิดดี | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ประธาน |
| --- | --- | --- | --- |
|  | นายบัวชิต อุทธารัมย์ | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | รองประธาน |
|  | นายศุภกร กองทุน | ครู ชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
|  | นางสาววราภรณ์ ศรีพรหม | ครู ชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
|  | นายธนพล ยืนยง | ครู ชำนาญการ | กรรมการ |
|  | นายพรส สดับสาร | ครู | กรรมการ |
|  | นายกิตติกร ยืนยง | ครู | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ วางแผน ประชุม ดำเนินการให้คำปรึกษา ประสานงาน อำนวยความสะดวกในการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

- คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

| ๒.๑ | นายพรส สดับสาร | ครู | หัวหน้า |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒.๒ | นางสาวจินตนา สว่างภพ | ครู ชำนาญการ | ผู้ช่วย |
| ๒.๓ | นายกิตติกร ยืนยง | ครู | ผู้ช่วย |

มีหน้าที่ จัดสรรงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์ให้ตามโครงการฯ

- คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่  และเครื่องเสียง

| ๓.๑ | นางสาววราภรณ์ ศรีพรหม | ครู ชำนาญการพิเศษ | หัวหน้า |
| --- | --- | --- | --- |
| ๓.๒ | นายศุภกร กองทุน | ครู ชำนาญการพิเศษ | ผู้ช่วย |
| ๓.๓ | นางสาวจินตนา สว่างภพ | ครู ชำนาญการ | ผู้ช่วย |
| ๓.๔ | นายชูเกียรติ เพิ่มพร | ครู ชำนาญการ | ผู้ช่วย |
| ๓.๕ | นายพรส สดับสาร | ครู | ผู้ช่วย |
| ๓.๖ | นายกิตติกร ยืนยง | ครู | ผู้ช่วย |
| ๓.๗ | นายศุภฤกษ์ ชมชื่นดี | พนักงานราชการ | ผู้ช่วย |
| ๓.๘ | นางอรทัย ยืนยง | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ผู้ช่วย |
| ๓.๙ | นายธนพล ยิ่งมีมา | ครู อัตราจ้าง | ผู้ช่วย |
| ๓.๑๐ | นางสาวนพรัตน์ ทองลับ | ครู อัตราจ้าง | ผู้ช่วย |
| ๓.๑๑ | นางสาวภาลีนี ก่อแก้ว | นักศึกษาฝึกฯ | ผู้ช่วย |
| ๓.๑๒ | นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ |  | ผู้ช่วย |

มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียงและดูแลเครื่องเสียงที่ใช้ในงานพิธีเตรียมความพร้อมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

- คณะกรรมการพิธีกรและประชาสัมพันธ์

| ๔.๑ | นายพรส สดับสาร | ครู | หัวหน้า |
| --- | --- | --- | --- |
| ๔.๒ | นายกิตติกร ยืนยง | ครู | ผู้ช่วย |
| ๔.๓ | นายวัชรินทร์ ยืนยง | นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ | ผู้ช่วย |
| ๔.๔ | นางสาวรภัสรดา ไชยมงคล | นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ | ผู้ช่วย |

มีหน้าที่ กำกับและควบคุมให้กิจกรรมดำเนินไปตามขั้นตอนและกำหนดการที่เตรียมไว้

- คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ

| ๕.๑ | นายชูเกียรติ เพิ่มพร | ครู ชำนาญการ | หัวหน้า |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๒ | นายศุภฤกษ์ ชมชื่นดี | พนักงานราชการ | ผู้ช่วย |

มีหน้าที่ บันทึกภาพนิ่ง และวีดีโอกิจกรรม  พร้อมทั้งตัดต่อวีดีทัศน์ลงสื่อออนไลน์ ตามความเหมาะสม

- คณะกรรมการจัดทำป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน

|  | นางโสภา เรียบร้อย | ครู ชำนาญการพิเศษ | หัวหน้า |
| --- | --- | --- | --- |
|  | นายศุภกร กองทุน | ครู ชำนาญการพิเศษ | ผู้ช่วย |
|  | นายชุมพร เพ่งเล็งดี | ครู ชำนาญการพิเศษ | ผู้ช่วย |
|  | นายเรืองเดช ก่อแก้ว | ครู ชำนาญการพิเศษ | ผู้ช่วย |
|  | นางสาววราภรณ์ ศรีพรหม | ครู ชำนาญการพิเศษ | ผู้ช่วย |
|  | นายธนพล ยืนยง | ครู ชำนาญการ | ผู้ช่วย |
|  | นางสาวจินตนา สว่างภพ | ครู ชำนาญการ | ผู้ช่วย |
|  | นายกีรดิต ไทยสะเทือน | ครู ชำนาญการ | ผู้ช่วย |
|  | นายชูเกียรติ เพิ่มพร | ครู ชำนาญการ | ผู้ช่วย |
|  | นายณัฏฐพัชร เมธาพรธิวัฒน์ | ครู ชำนาญการ | ผู้ช่วย |
|  | นางสาวปดิวรัดา เกิดสุข | ครู | ผู้ช่วย |
|  | นายพรส สดับสาร | ครู | ผู้ช่วย |
|  | นายกิตติกร ยืนยง | ครู | ผู้ช่วย |
|  | นายศุภฤกษ์ ชมชื่นดี | พนักงานราชการ | ผู้ช่วย |
|  | นางสาวอรทัย ยืนยง | ครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ | ผู้ช่วย |
|  | นายธนพล ยิ่งมีมา | ครู อัตราจ้าง | ผู้ช่วย |
|  | นางสาวนพรัตน์ ทองลับ | ครู อัตราจ้าง | ผู้ช่วย |
|  | นางสาวภาลีนี ก่อแก้ว | นักศึกษาฝึกฯ | ผู้ช่วย |

มีหน้าที่  ประสานงาน อำนวยความสะดวก กำกับดูและการจัดป้ายนิเทศของนักเรียนในที่ปรึกษาให้เรียบร้อย

หมายเหตุ	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดหัวข้อ “วันภาษาไทย”

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดหัวข้อ “วันสุนทรภู่”

- คณะกรรมการกำกับนักเรียนลงทะเบียนและเข้าร่วมกิจกรรม

|  | นางสาววราภรณ์ ศรีพรหม | ครู ชำนาญการพิเศษ | หัวหน้า |
| --- | --- | --- | --- |
|  | นายศุภกร กองทุน | ครู ชำนาญการพิเศษ | ผู้ช่วย |
|  | นายชุมพร เพ่งเล็งดี | ครู ชำนาญการพิเศษ | ผู้ช่วย |
|  | นายเรืองเดช ก่อแก้ว | ครู ชำนาญการพิเศษ | ผู้ช่วย |
|  | นางโสภา เรียบร้อย | ครู ชำนาญการพิเศษ | ผู้ช่วย |
|  | นายธนพล ยืนยง | ครู ชำนาญการ | ผู้ช่วย |
|  | นางสาวจินตนา สว่างภพ | ครู ชำนาญการ | ผู้ช่วย |
|  | นายกีรดิต ไทยสะเทือน | ครู ชำนาญการ | ผู้ช่วย |
|  | นายชูเกียรติ เพิ่มพร | ครู ชำนาญการ | ผู้ช่วย |
|  | นายณัฏฐพัชร เมธาพรธิวัฒน์ | ครู ชำนาญการ | ผู้ช่วย |
|  | นางสาวปดิวรัดา เกิดสุข | ครู | ผู้ช่วย |
|  | นายพรส สดับสาร | ครู | ผู้ช่วย |
|  | นายกิตติกร ยืนยง | ครู | ผู้ช่วย |
|  | นายศุภฤกษ์ ชมชื่นดี | พนักงานราชการ | ผู้ช่วย |
|  | นางสาวอรทัย ยืนยง | ครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ | ผู้ช่วย |
|  | นายธนพล ยิ่งมีมา | ครู อัตราจ้าง | ผู้ช่วย |
|  | นางสาวนพรัตน์ ทองลับ | ครู อัตราจ้าง | ผู้ช่วย |
|  | นางสาวภาลีนี ก่อแก้ว | นักศึกษาฝึกฯ | ผู้ช่วย |

มีหน้าที่  กำกับ  ดูแลนักเรียนในที่ปรึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งกิจกรรม  พร้อมทั้งให้นักเรียนลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม

- คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันต่างๆ

๘.๑ กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  สถานที่จัดแข่งขัน  ห้องภาษาไทย

| ๘.๑.๑ | นายกิตติกร ยืนยง | ครู | หัวหน้า |
| --- | --- | --- | --- |
| ๘.๑.๒ | นายพรส สดับสาร | ครู | ผู้ช่วย |

มีหน้าที่ กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน  จัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน

๘.๒ กิจกรรมวาดภาพตัวละครในวรรณคดีไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  สถานที่จัดแข่งขัน  ห้องศิลปะ

| ๘.๒.๑ | นายกิตติกร ยืนยง | ครู | หัวหน้า |
| --- | --- | --- | --- |
| ๘.๒.๒ | นายพรส สดับสาร | ครู | ผู้ช่วย |

มีหน้าที่ กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน  จัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน

๘.๓ กิจกรรมการแต่งตัวละครในวรรณคดีไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  สถานที่จัดแข่งขัน  บริเวณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนพญารามวิทยา

| ๘.๓.๑ | นางโสภา เรียบร้อย | ครู ชำนาญการพิเศษ | หัวหน้า |
| --- | --- | --- | --- |
| ๘.๓.๒ | นางสาววราภรณ์ ศรีพรหม | ครู ชำนาญการพิเศษ | ผู้ช่วย |
| ๘.๓.๓ | นางสาวจินตนา สว่างภพ | ครู ชำนาญการ | ผู้ช่วย |

มีหน้าที่ กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน  จัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน

๘.๔ กิจกรรมประกวดจัดป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  สถานที่จัดแข่งขัน  ห้องภาษาไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

| ๘.๔.๑ | นายชูเกียรติ เพิ่มพร | ครู ชำนาญการ | หัวหน้า |
| --- | --- | --- | --- |
| ๘.๔.๒ | นายกิตติกร ยืนยง | ครู | ผู้ช่วย |
| ๘.๔.๓ | นางสาวนพรัตน์ ทองลับ | ครู อัตราจ้าง | ผู้ช่วย |

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย

| ๘.๔.๔ | นางสาวจินตนา สว่างภพ | ครู ชำนาญการ | หัวหน้า |
| --- | --- | --- | --- |
| ๘.๔.๕ | นายพรส สดับสาร | ครู | ผู้ช่วย |
| ๘.๔.๖ | นางสาวอรทัย ยืนยง | ครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ | ผู้ช่วย |

มีหน้าที่ กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน  จัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน

๘.๕ กิจกรรมประกวดแข่งขันเปิดสารานุกรมไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  สถานที่จัดแข่งขัน  ห้องสมุด

| ๘.๕.๑ | นางสาวอรทัย ยืนยง | ครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ | หัวหน้า |
| --- | --- | --- | --- |
| ๘.๕.๒ | นางสาวนพรัตน์ ทองลับ | ครู อัตราจ้าง | ผู้ช่วย |
| ๘.๕.๓ | นางสาวภาลีนี ก่อแก้ว | นักศึกษาฝึกฯ | ผู้ช่วย |

มีหน้าที่ กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน  จัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน

๘.๖ กิจกรรมประกวดแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับห้องสมุด  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  สถานที่จัดแข่งขัน  ห้องสมุด

| ๘.๖.๑ | นางสาวอรทัย ยืนยง | ครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ | หัวหน้า |
| --- | --- | --- | --- |
| ๘.๖.๒ | นางสาวนพรัตน์ ทองลับ | ครู อัตราจ้าง | ผู้ช่วย |
| ๘.๖.๓ | นางสาวภาลีนี ก่อแก้ว | นักศึกษาฝึกฯ | ผู้ช่วย |

มีหน้าที่ กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน  จัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน

- คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม

| ๙.๑ | นางสาวอรทัย ยืนยง | ครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ | หัวหน้า |
| --- | --- | --- | --- |
| ๙.๒ | นางสาวนพรัตน์ ทองลับ | ครู อัตราจ้าง | ผู้ช่วย |
| ๙.๓ | นางสาวภาลีนี ก่อแก้ว | นักศึกษาฝึกฯ | ผู้ช่วย |

มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

- คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  ประเมินโครงการ  ออกแบบสอบถาม  จัดทำเกียรติบัตร

| ๑๐.๑ | นายพรส สดับสาร | ครูผู้ช่วย | หัวหน้า |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑๐.๒ | นายกิตติกร ยืนยง | ครูผู้ช่วย | ผู้ช่วย |

มีหน้าที่ จัดเตรียมคำกล่าวรายงาน  ออกแบบสอบถาม  จดทำเกียรติบัตร  สรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมเสนอผู้บริหาร

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  เป็นต้นไป

สั่ง  ณ  วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายชูชาติ  คิดดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพญารามวิทยา

กำหนดการจัดงานวันสุนทรภู่...สู่วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด

๑ กันยายน ๒๕๖๖

เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙. ๐๐  น.	พิธีเปิดโดยนายชูชาติ  คิดดี

กล่าวรายงานโดยนายบัวชิต  อุทธารัมย์

เวลา  ๐๙.๐๑ - ๐๙. ๑๕  น.	การแสดงพิธีเปิดโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑

เวลา  ๐๙.๑๖ - ๐๙. ๓๐  น.	มอบรางวัลการประกวดแข่งขันเดี่ยว

เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๐. ๓๐  น.	การประกวดการแต่งตัวละครในวรรณคดีไทย

เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑. ๕๐  น.	การแสดงนักเรียนเป็นระดับชั้น

เวลา   ๑๒.๐๐ น.                	ปิดกิจกรรม

หมายเหตุ 	เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การแสดงและการประกวด  ใช้การสลับตามความเหมาะสม

การแต่งกาย

ครู  	แต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย

นักเรียน	แต่งชุดนักเรียน (สำหรับผู้ไม่ได้แสดง)

เลขที่กิจกรรม		๒๐

ชื่อโครงการ		โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ชื่อกิจกรรม		กิจกรรมวันภาษาไทย

สนองกลยุทธ์  สพฐ.  	ข้อที่  ๑ , ๒ , ๓

สนองมาตรฐานคุณภาพ	สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๓.๑ - ๓.๔ , ๔.๑ - ๔.๔ , ๖.๑ - ๖.๔

ผู้รับผิดชอบโครงการ 	งานบริหารวิชาการ  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นายกิตติกร  ยืนยง

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	๑  ตุลาคม  ๒๔๖๕ - ๓๐  กันยายน  ๒๔๖๖

๑.  หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีของนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัฒน์ ให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ “ภาษาไทย” ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ นอกเหนือจากวัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่งทุกวันนี้นับวันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆ เพราะอิทธิพลตะวันตก และตลอดจนความเจริญต่างๆทางเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น

๒.  วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย  รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย

๒.๒ เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป

๒.๓ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนรวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น

๒.๔ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

๒.๕ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๒.๖ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยแก่นักเรียนตามศักยภาพ

๓.  เป้าหมาย

๓.๑  เชิงปริมาณ

๑.  ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

๒.  ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ

๓. ร้อยละ 80 นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทักษะทางภาษาไทย

๓.๒  เชิงคุณภาพ

๑.  นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและเข้าร่วมกิจกรรม

๒.  นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย

๓. นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย  และศิลปวัฒนธรรม

ไทย

๔. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ตามศักยภาพของตนเองได้

๕. นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

๔.   วิธีการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ | ระยะเวลา (วัน/เดือน/ปี) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ (P) |  |  |  |
| ๑ | ประชุมชี้แจงครูและบุคลากร | ต.ค ๒๔๖๕ | นายกิตติกร ยืนยง |
| ๒ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | ต.ค ๒๔๖๕ | นายกิตติกร ยืนยง |
| ๓ | แต่งตั้งคณะทำงาน | ต.ค ๒๔๖๕ | นายกิตติกร ยืนยง |
| ขั้นดำเนินการปฏิบัติตามแผน (P) |  |  |  |
| ๔ | ติดต่อประสานงาน | ก.ค. ๒๔๖๖ | นายกิตติกร ยืนยง |
| ๕ | จัดทำเอกสาร | ก.ค. ๒๔๖๖ | นายกิตติกร ยืนยง |
| ๖ | ดำเนินการจัดกิจกรรม | ก.ค. ๒๔๖๖ | นายกิตติกร ยืนยง |
| ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) |  |  |  |
| ๗ | ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ | ก.ค. ๒๔๖๖ | นายกิตติกร ยืนยง |
| ๘ | สรุปและรายงานผล | ก.ค. ๒๔๖๖ | นายกิตติกร ยืนยง |
| ขั้นประเมินปรับปรุงงาน(A) |  |  |  |
| ๙ | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล | ก.ค. ๒๔๖๖ | นายกิตติกร ยืนยง |
| ๑๐ | พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ | ก.ค. ๒๔๖๖ | นายกิตติกร ยืนยง |

๕.  กิจกรรมและรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

| ที่ | รายละเอียด | ค่าใช้จ่ายของเงินงบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ด้านดำเนินงาน |  | ด้านลงทุน |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทน ใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าปรับปรุง | ค่าครุภัณฑ์ |  |
| ๑ | ขออนุมัติ | - | - | - | - | ต.ค ๒๔๖๕ |
| ๒ | ดำเนินการ - กิจกรรมวันภาษาไทย - เงินรางวัล | ๖,๐๐๐ | - | - | - | ก.ค. ๒๔๖๖ |
| ๓ | สรุปรายงานผล | - | - | - | - | ๓๐ ก.ค ๒๔๖๖ |

๖.  เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | การวัดผลประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. ร้อยละนักเรียนมีส่วนร่วมใน กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒. ร้อยละนักเรียนมีความรู้จาก การเข้าชมนิทรรศการวัน ภาษาไทยแห่งชาติ ๓. ร้อยละนักเรียนส่งผลงานเข้า ร่วมการประกวดทักษะทาง ภาษาไทย | สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม | แบบสังเกตเข้าร่วมกิจกรรม |

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑  นักเรียนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดชมหาราชที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย

๗.๒  นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

๗.๓  นักเรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๗.๔  นักเรียนมีความสามารถทางภาษาไทยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

๘. ความสอดคล้องของโครงการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑. หลักความพอประมาณ

งบประมาณที่ได้รับเพียงพอในการดำเนินงาน  ระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสม

๒. หลักการมีเหตุผล

นักเรียนรู้ถึงวัตถุประสงค์และนโยบายของโรงเรียนในการอนุรักษ์ภาษาไทย

๓. หลักการมีภูมิคุ้มกัน

นักเรียนมีทักษะความรู้ ในใช้ภาษาไทย

๔. เงื่อนไขความรู้

นักเรียนมีทักษะคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๕. เงื่อนไขคุณธรรม

นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ

| ผู้รับผิดชอบโครงการ (นายกิตติกร ยืนยง) ครู คศ. ๑ | ผู้เห็นชอบโครงการ (นายธนพล ยืนยง) หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ |
| --- | --- |
| ผู้เห็นชอบโครงการ (นายพรส สดับสาร) หัวหน้างานนโยบายและแผน | ผู้เห็นชอบโครงการ (นายบัวชิต อุทธารัมย์) รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญารามวิทยา |
| ผู้อนุมัติโครงการ คำอนุมัติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ ( นายชูชาติ คิดดี ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพญารามวิทยา |  |